Znak sprawy: MAH.251.17.2021/RR

Elbląg, 24.05.2021 r.

Rozeznanie Rynku

dotyczące zamówień od kwoty 50 000 PLN do kwoty poniżej 130 000 PLN

- Zamawiający: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elbląg, Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg

(nazwa i adres Zamawiającego)

zaprasza do złożenia oferty na:

Przeprowadzenie nieinwazyjnych badań archeologicznych na terenie kompleksu zamku krzyżackiego w Elblągu w ramach projektu “Nieinwazyjne badania elbląskiego zamku krzyżackiego” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Kody CPV:

71351710-3 Usługi poszukiwań geofizycznych

71351720-6  Geofizyczne pomiary terenów archeologicznych

76431000-3 Usługi odwiertów

73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze

71351300-6 Usługi analizy mikropaleontologicznej

71351500-8 Usługi badania gleby

71900000-7 Usługi laboratoryjne

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Kategoria zamówienia: Usługa

Nazwa zamówienia: Przeprowadzenie nieinwazyjnych badań archeologicznych na terenie kompleksu zamku krzyżackiego w Elblągu w ramach projektu “Nieinwazyjne badania elbląskiego zamku krzyżackiego” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Przedmiot zamówienia: przedmiot zamówienia obejmuje:

- Przeprowadzenie nieinwazyjnych badań przypuszczalnego założenia zamku krzyżackiego 
w Elblągu

Metody badań nieinwazyjnych:

Wykonawca na wskazanym przez zamawiającego obszarze przeprowadzi profilowania georadarowe. Odległość pomiędzy profilami 0,5 m. Wykonawca sporządzi mapy georadarowe dla całego obszaru badań.

W ramach nieinwazyjnych badań na obszarze zamku krzyżackiego w Elblągu, na powierzchni ok. 24 000 m2, Wykonawca zastosuje następujące metody badawcze:

- Profilowania radarowe: georadar z anteną 450 lub 750 MHz (w zależności od struktury geologicznej podłoża);

- Fotogrametria; dron z kamerą i aparatem 4K;

- Spektrometria; dron z kamerą do spektrometrii;

- Pomiary geodezyjne.

- Wykonanie wierceń geologicznych z pobraniem próbek do badań specjalistycznych

Przewidywany zakres to wykonanie 35 odwiertów do głębokości 5 m z użyciem sond o średnicy nie przekraczającej 10 cm. W trakcie odwiertów Wykonawca pobierze min. 130 próbek do badań podatności magnetycznej i 3 próbki do badań biologicznych.

Miejsca wierceń zostaną wytypowane po przeprowadzeniu badań nieinwazyjnych, na podstawie uzyskanych wyników, przy czym ich zasięg nie przekroczy 3% powierzchni stanowiska.

Na podstawie wyników wierceń wykonawca wykona i zinterpretuje przekroje geoarcheologiczne.

Dla każdego odwiertu wykonawca wykona:

- opis litologiczny oraz dokumentację fotograficzną i rysunkową,

- pomiary podatności magnetycznej w interwale co 5 cm.

- Wykonanie analiz próbek pobranych w toku wierceń weryfikacyjnych

Na wyselekcjonowanych przez Zamawiającego próbkach (3 próbki) Wykonawca wykona badania paleobotaniczne (przede wszystkim badania makroszczątków). Badania te posłużą do określenia rodzajów/gatunków roślin uprawianych, spożywanych i wykorzystywanych 
w poszczególnych częściach założenia zamkowego i jednocześnie do ustalenia, czy występowały jakieś różnice w składzie gatunkowym tych roślin pomiędzy poszczególnymi np. podzamczami i zamkiem konwentualnym. Ponadto umożliwią określenie charakteru zbiorowisk roślinnych przed postawieniem zamku i wpływu człowieka na ich przekształcenie.

- Opracowanie wyników badań

Wykonawca we współpracy z przedstawicielem Zamawiającego przygotuje całościowe opracowanie wyników badań, które docelowo ma zostać przekazane do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W tym zakresie Wykonawca jest odpowiedzialny za przedłożenie Zamawiającemu następujących elementów opracowania:

- opis i interpretacja wyników badań geofizycznych,

- opis i przedstawienie wyników analiz pobranych próbek.

W gestii przedstawiciela Zamawiającego pozostaną następujące elementy opracowania:

- opracowanie wytycznych konserwatorskich, w tym przede wszystkim określenie zasięgu 
i sposobu ochrony dawnego zespołu zamku krzyżackiego w Elblągu

- interpretacja całościowa wyników badań,

- podsumowanie i wnioski.

Przygotowana przez Wykonawcę część opracowania zostanie dostarczona Zamawiającemu 
w wersji elektronicznej, w pliku edytowalnym.

- Przeprowadzenie prelekcji popularnonaukowych dla mieszkańców Elbląga i okolic poświęconych nieinwazyjnym metodom badawczym

W zakres zamówienia wchodzi przeprowadzenie przez przedstawiciela Wykonawcy 2 prelekcji popularnonaukowych poświęconych nieinwazyjnym metodom badawczym, po jednej w 2021 i w 2022 roku. Czas trwania jednej prelekcji wyniesie od 45 min. do 75 min. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia prelekcji w formacie online lub w formie nagrań filmowych publikowanych następnie w Internecie. Prelekcje zostaną przeprowadzone w terminach uzgodnionych przez strony z przynajmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Obszar przeznaczony do przebadania:

Woj. warmińsko-mazurskie, Elbląg, Stare Miasto. Stanowisko nr XXXI – Zamek Krzyżacki, AZP 16-51/33, działki ewidencyjne nr 226, 375/2, 224/2, 224/3, 228/5, 228/6, 332, 336/7, 334/2, 336/5, 336/6, 336/8, obręb 15-Elbląg, gm. Elbląg.

Teren przypuszczalnego założenia zamku krzyżackiego w Elblągu o powierzchni ok. 24000 m2 (± 10%). Obszar ten do dziś nie jest właściwie rozpoznany, co wiąże się przede wszystkim z prowadzoną od XV wieku rozbiórką zamku, bardzo słabo zachowanymi źródłami pisanymi oraz szczątkowym rozpoznaniem archeologicznym. Ponadto od końca XVII wieku był to teren przekształcany i przystosowywany do bieżących potrzeb miasta. W wyniku przekształceń zamek konwentualny oraz większa część terenów zamkowych (z wyłączeniem podzamcza północnego) nie jest czytelny w terenie (nie posiada własnej formy terenowej). Mapa przedstawiająca zabytek do weryfikacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania.

- Termin realizacji zamówienia:

Badania i opracowanie ich wyników przewidziane są do realizacji w cyklu dwuletnim, w dwóch etapach.

Etap I

- Przeprowadzenie na obszarze około 14000 m2 nieinwazyjnych badań przy wykorzystaniu georadaru, fotogrametrii, skanowania multispektralnego i pomiarów geodezyjnych oraz wierceń w wybranych punktach. Przewidziane jest wykonanie 20 odwiertów i pobranie min. 70 próbek, dla których zostaną wykonane pomiary podatności magnetycznej, w interwale co 5 cm w obrębie jednego odwiertu. Przewidywany termin realizacji działania: 7.06 – 31.10.2021.

- Analiza mikroskopowa makroszczątków wybranych próbek pozyskanych w trakcie badań etapu I oraz przygotowanie opracowania zawierającego opis i przedstawienie wyników analiz pobranych próbek. Przewidywany termin realizacji działania: 22.06.2021 – 30.04.2022.

- Przygotowanie opracowania wyników badań nieinwazyjnych i wierceń geologicznych etapu I, zawierającego opis i interpretację wyników badań geofizycznych, które posłuży do sformułowania opracowania całościowego. Przewidywany termin realizacji działania: 01.11.2021 – 30.04.2022.

Etap II

- Przeprowadzenie na obszarze około 10000 m2 nieinwazyjnych badań przy wykorzystaniu georadaru, fotogrametrii, skanowania multispektralnego i pomiarów geodezyjnych oraz wierceń w wybranych punktach. Przewidziane jest wykonanie 15 odwiertów i pobranie min. 60 próbek, dla których zostaną wykonane pomiary podatności magnetycznej, w interwale co 5 cm w obrębie jednego odwiertu. Przewidywany termin realizacji działania: 01.03 – 30.09.2022.

- Analiza mikroskopowa makroszczątków wybranych próbek pozyskanych w trakcie badań etapu II oraz przygotowanie opracowania zawierającego opis i przedstawienie wyników analiz pobranych próbek. Przewidywany termin realizacji działania: 15.04. – 31.10.2022.

- Przygotowanie opracowania wyników badań nieinwazyjnych i wierceń geologicznych etapu II, zawierającego opis i interpretację wyników badań geofizycznych, które posłuży do sformułowania opracowania całościowego. Przewidywany termin realizacji działania: 01 – 31.10.2022.

Zakończenie realizacji zamówienia nastąpi po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego usług wchodzących w zakres zamówienia.

- Okres gwarancji:

Nie dotyczy

- Warunki płatności:

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w dwóch transzach w sposób następujący:

- Transza I, w wysokości 50 % ceny ofertowej – płatna po zakończeniu I etapu badań nieinwazyjnych oraz wierceń i pobraniu próbek, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, jednak nie wcześniej niż w październiku 2021 roku;

- Transza II, w wysokości 50 % ceny ofertowej – płatna po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia i dostarczeniu Zamawiającemu opracowania wyników badań nieinwazyjnych i wierceń geologicznych, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Płatności zostaną dokonane w walucie PLN. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

- Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

- w zakresie zdolności zawodowej:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże (Załącznik nr 2), że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: jedną osobą do kierowania badaniami nieinwazyjnymi, która posiada:

- wykształcenie z zakresu archeologii poparte odpowiednim dyplomem ukończenia uczelni wyższej;

- doświadczenie z zakresu badań przy użyciu metod geofizycznych i badań geoarcheologicznych, obejmujące prowadzenie badań na co najmniej 3 stanowiskach średniowiecznych lub nowożytnych lub współczesnych lub na terenach zurbanizowanych;

- doświadczenie w wykonaniu wierceń geologicznych na co najmniej 3 stanowiskach średniowiecznych lub nowożytnych lub współczesnych lub na terenach zurbanizowanych.

6.1 Podwykonawstwo

- Wykonawca jest uprawniony do posłużenia się przy wykonaniu Umowy osobami trzecimi, przy zastrzeżeniu pełnej odpowiedzialności Wykonawcy za działania tych osób. Niedozwolone jest powierzenie Podwykonawcom wykonania całego zakresu Umowy. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy w żadnym zakresie z osobistej odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.

- Podwykonawcy mogą ulec zmianie w trakcie realizacji Umowy po wcześniejszym przedstawieniu Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany oraz uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli i pracowników, tak samo jak za działania i zaniechania własnych przedstawicieli oraz pracowników.

- Wykonawca w pkt. 13 ppkt. m Rozeznania Rynku (Treść Oferty) udzieli informacji dotyczących powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom. Należy wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, z podaniem nazw, adresów Podwykonawców.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena oferty rozumiana jest jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem VAT. Cena ma charakter ryczałtowy, łącznie z wynagrodzeniem za przeniesienie majątkowych praw autorskich do opracowania, w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu cywilnego.

Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności: wartość usługi, wszelkie koszty dojazdu do Zamawiającego, podatki, składki i inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy.

Cenę oferty należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku i powinna być ona podana liczbowo i słownie. Walutą ceny oferowanej jest polski złoty (PLN).

- Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty składać należy osobiście w sekretariacie Muzeum Archeologiczno-Historycznego 
w Elblągu, Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg (od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 10.00 – 14.00), za pośrednictwem poczty lub e-mailem: g.stasielowicz@muzeum.elblag.pl; do godz. 10:00 dnia 2.06.2021 r.

- Termin otwarcia ofert: 2.06.2021 r., godz. 10:30. w siedzibie MAH w Elblągu.

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Grzegorz Stasiełowicz, tel. 55 232 72 73, g.stasielowicz@muzeum.elblag.pl;

11. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Do oferty należy załączyć wypełnianą informację o tym, że Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Rozeznania Rynku. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy w ww. Załączniku nr 2 należy dodatkowo zawrzeć stosowne informacje 
o przynależności/braku przynależności Podwykonawcy do tej samej grupy kapitałowej.

12. Wybór oferty nie jest równoznaczny z udzieleniem zamówienia wybranemu Wykonawcy. Udzielenie zamówienia wymaga zawarcia odrębnej umowy.

13. Treść oferty:

- nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………;

- adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………;

- NIP ………………………………….;

- Regon: ………………………………..;

- nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………………;

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto: …………………. PLN (słownie złotych:………………)

Podatek VAT: ………...% wartość ………… PLN (słownie złotych:………….)

Cenę brutto: ………………… PLN (słownie złotych:………………………).

g.  Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

h. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2).

i. Termin realizacji zamówienia:  ……………………………………… .

j. Okres gwarancji: ……………………………………………………….. .

k. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: ……………………………………….

l. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone zapytaniu na rozeznanie rynku.

m. Oświadczam, że powierzę wykonanie części zamówienia (podać rodzaj………….…) Podwykonawcy (nazwa, adres, NIP: ………………………………………..……..)

Miejscowość dnia : …………………………      podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

pieczątka wykonawcy

14. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie dotyczące przynależności / braku przynależności do tej same grupy kapitałowej

Załącznik nr 2 -  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 1

Oznaczenie sprawy: MAH.251.17.2021/RR

ZAMAWIAJACY

Muzeum Archeologiczno - Historyczne

w Elblągu

Bulwar Zygmunta Augusta 11

82-300 Elbląg

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przeprowadzenie nieinwazyjnych badań archeologicznych na terenie kompleksu zamku krzyżackiego w Elblągu w ramach projektu “Nieinwazyjne badania elbląskiego zamku krzyżackiego” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

oświadczam w imieniu Wykonawcy………………………….., że:

[ ] nie należymy do grupy kapitałowej wraz z wykonawcami, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

[ ] należymy do grupy kapitałowej wraz z wykonawcami, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego. Do tej samej grupy kapitałowej należą Wykonawcy, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, tj.:

1. …………………

2. …………………

Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku złożenia odrębnych ofert w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba, że zostanie wykazane, że istniejące między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami).

……………………………………

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zapytania ofertowego

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAMAWIAJACY

Muzeum Archeologiczno - Historyczne 
w Elblągu

Bulwar Zygmunta Augusta 11

82-300 Elbląg

WYKONAWCA

……………………………..….……………….

…………………………..….………………….

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dotyczy zapytania ofertowego znak: MAH.251.17.2021/RR na:

Przeprowadzenie nieinwazyjnych badań archeologicznych na terenie kompleksu zamku krzyżackiego w Elblągu w ramach projektu “Nieinwazyjne badania elbląskiego zamku krzyżackiego” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

1) Oświadczam, że spełniam/nie spełniam* warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące zdolności zawodowej. Dysponuję lub będę dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: jedną osobą do kierowania badaniami nieinwazyjnymi, która posiada:

- wykształcenie z zakresu archeologii poparte odpowiednim dyplomem ukończenia uczelni wyższej;

- doświadczenie z zakresu badań przy użyciu metod geofizycznych i badań geoarcheologicznych, obejmujące prowadzenie badań na co najmniej 3 stanowiskach średniowiecznych lub nowożytnych lub współczesnych lub na terenach zurbanizowanych;

- doświadczenie w wykonaniu wierceń geologicznych na co najmniej 3 stanowiskach średniowiecznych lub nowożytnych lub współczesnych lub na terenach zurbanizowanych.

*niewłaściwe skreślić

Do kierowania badaniami wyznaczam: ………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wykształcenia z zakresu archeologii w załączeniu przedstawiam dyplom ukończenia uczelni wyższej przez osobę wyznaczoną do kierowania badaniami.

Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania przez osobę wyznaczoną do kierowania badaniami  doświadczenia z zakresu badań przy użyciu metod geofizycznych i badań geoarcheologicznych, obejmującego prowadzenie badań na co najmniej 3 stanowiskach średniowiecznych lub nowożytnych lub współczesnych lub na terenach zurbanizowanych przedstawiam wykaz badań wykonanych przez ww. osobę:

| Lp. | Informacje o rodzaju i lokalizacji (stanowisko) zrealizowanych badań przy użyciu metod geofizycznych i badań geoarcheologicznych | Teren zurbanizowany (TAK/NIE) | Stanowisko średniowieczne lub nowożytne lub współczesne (TAK/NIE) | Daty rozpoczęcia i zakończenia badań |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania przez osobę wyznaczoną do kierowania badaniami doświadczenia w wykonaniu wierceń geologicznych, na co najmniej 3 stanowiskach średniowiecznych lub nowożytnych lub współczesnych lub na terenach zurbanizowanych przedstawiam wykaz zrealizowanych przez tę osobę prac obejmujących wiercenia geologiczne:

| Lp. | Informacje o rodzaju i lokalizacji (stanowisko) zrealizowanych wierceń geologicznych | Teren zurbanizowany (TAK/NIE) | Stanowisko średniowieczne lub nowożytne lub współczesne (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |

……………………………………………					………………………………………………………..

Miejscowość, data						Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy